## ปก
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี
ประจำปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

## คำนำ
คำนำ
รายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
เป็นการติดตามและประเมินตนเองในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการาจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางปะหัน ได้ติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นและ
ปฎิบัติให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือ ที่
ใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

## สารบัญ
เรื่อง |  | หน้า
การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  | 1 - 2
แบบที่ 1 | แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง | 3
แบบที่ 2 | แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน | 4 - 7
แบบที่ 3 | แบบประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ | 8 - 14

## การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน (แผนสามปี พ.ศ. 2560 - 2562)
ประจำปีงบประมาณ 2560
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
" ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม หลักธรรมาภิบาลนำหน้า ปวงประชามีส่วนร่วม"
2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันในช่วงสามปี
(โดยเรียงลำดับก่อน-หลัง)
(1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาเผยแพร่และอบรมความรู้เกี่ยวกับ อบต.
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
2. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
3. การพัฒนาอาชีพ
4.. การพัฒนาสวัสดิการชุมชนและสังคม
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเข้า ท่อระบายน้ำ
2. พัฒนาการขยายระบบประปาหรือก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้าน
3. พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า
4. พัฒนาการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
แนวทางการพัฒนา
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม
(5) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
2. อนุรักษ์วัฒนธรรมฟื้นฟูโบราณสถาน
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. การพัฒนา การบริหารจัดการด้านขยะชุมขน
3. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริการส่วนตำบลบางปะหัน
ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ซึ่งจะต้อง
ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตลอดจนความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ให้มีความอยู่ดีกินดี และมีชีวิตที่ผาสุก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ลดปัญหาการเกิดโรคติดต่อภายในตำบล
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวก
3. ลดปัญหายาเสพติดภายในตำบลให้หมดไป
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
5. สร้างชุมชนในตำบลให้เข้มแข็ง
6. มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
7. สร้างงานสร้างรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

## แบบที่ 1
แบบที่ 1 | แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง
คำชี้แจง: | แบบที่ 1 เป็นแบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางปะหันโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
ประเด็นการประเมิน |  | มีการ | ไม่มีการ
|  | ดำเนินงาน | ดำเนินการ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1 | มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √
2 | มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √
3 | มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง | √
4 | มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √
5 | มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √
6 | มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ | √
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7 | มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √
8 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √
9 | มีการวิเคราะห์ศักยาภาพของท้องถิ่น เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | √
10 | มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ | √
ของท้องถิ่น
11 | มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ | √
จังหวัด
12 | มีการกำหนดจุดมุ่งมหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √
13 | มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √
14 | มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √
15 | มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √
16 | มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √
17 | มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √
18 | มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์ | √

## แบบที่ 2
แบบที่ 2 | แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันรายไตรมาส(3 เดือน)
คำชี้แจง : | แบบที่ 2เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันโดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานทุกๆ
3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส
| ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
| ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) | ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน)

## ตาราง ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 |  | รวม
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ
1. ด้านการบริหารและ | 14 | 766000 | 12 | 160000 | 12 | 222800 | 38 | 1604800
การบริการ
2. การส่งเสริมและ | 32 | 3367800 | 30 | 1618000 | 29 | 2997800 | 91 | 9453400
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนา | 22 | 18,086,371 | 18 | 17011371 | 8 | 3725000 | 43 | 38822742
โครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการพัฒนาการ | 14 | 631000 | 14 | 773000 | 14 | 773000 | 42 | 2159000
ระเบียบชุมชน/สังคม
5. ด้านการส่งเสริม | 12 | 2175400 | 12 | 2175400 | 12 | 2175400 | 36 | 6526200
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
6. ด้านการอนุรักษ์ | 6 | 430000 | 5 | 380000 | 5 | 370000 | 16 | 580000
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมฯ
รวม | 100 | 25,438,571 | 91 | 22,117,771 | 80 | 10264000 | 271 | 59,146,142
4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 |  | รวม
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ
1. ด้านการบริหารและ | 14 | 766000 | - | - | - | - | 14 | 766000
การบริการ
2. การส่งเสริมและ | 32 | 3367800 | - | - | - | - | 32 | 3367800
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนา | 22 | 18,086,371 | - | - | - | - | 22 | 18,086,371
โครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการพัฒนาการ | 14 | 631000 | - | - | - | - | 14 | 631000
ระเบียบชุมชน/สังคม
5. ด้านการส่งเสริม | 12 |  | - |  | - |  | 12
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม |  | 2175400 |  | - |  | - |  | 2175400
และประเพณีท้องถิ่น
6. ด้านการอนุรักษ์ | 6 |  | - |  | - |  | 6
ทรัพยากรธรรมชาติ |  | 430000 |  | - |  | - |  | 430000
และสิ่งแวดล้อมฯ
รวม | 100 | 25,438,571 | - | - | - | - | 100 | 25,438,571

## 5. ผลการดำเนินงาน
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560 (รอบดำเนินการ ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | โครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ
| ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว |  | ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | ที่มีการยกเลิก |  | ที่มีการเพิ่มเติม |  | ทั้งหมด
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ด้านการบริหารและการบริหาร | 3 | 14.28 | - | - | 11 | 85.72 | - | - | - | - | 14 | 100
2. ด้านการส่งเสริมและการพัฒนา | 9 | 28.12 | - | - | 23 | 71.88 | - | - | - | - | 32 | 100
คุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 9.09 | - | - | 20 | 90.91 | - | - | - | - | 22 | 100
4. ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบ | 1 | 7.14 | - | - | 13 | 92.86 | - | - | - | - | 14 | 100
ชุมชน/สังคม
5. ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลป | 2 | 16.66 | - | - | 10 | 83.34 | - | - | - | - | 12 | 100
วัฒนธรรมและประเพณีฯ
6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 0 | 0 | - | - | 6 | 100 | - | - | - | - | 6 | 100
สิ่งแวดล้อม
รวม | 17 | 17 | - | - | 83 | 83 | - | - | - | - | 100 | 100
6. โครงการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560 (รอบดำเนินการ ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)
ด้านการบริหารและการบริการ จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 18,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงเทคโนโลยี อุปกรณ์ปฏิบัติงานในสำนักงาน |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 26,130.50 บาท
3. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารและโต๊ะทำงาน |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 507,000 บาท
ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 9 โครงการ
1. โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 65,279.44 บาท
2. โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) ศพด. |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 25,768.20 บาท
3. โครงการพัฒนาอาคารเรียน ศพด. |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 135,000 บาท
4. โครงการอาหารกลางวัน ศพด. |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 46,800 บาท
5. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 152,000 บาท
6. โครงการกิจกรรมวันเด็ก |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 300,000 บาท
7. โครงการค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 1,908.47 บาท
8. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 943,400 บาท
9. โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 127,200 บาท
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 147,000 บาท
จากบ้านมนัส ก้อนนิล ถึงบ้านนายสมยศ ส้มน่วม
2. โครงการซ่อมฟ้าฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1-6 |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 38,000 บาท
ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 โครงการ
1. โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 50,000 บาท
ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการรับผ้ากฐินพระราชทาน |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 15,000 บาท
2. โครงการถวายความอาลัยพ่อหลวงในดวงใจมหากษัตริย์ |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 200,000 บาท
ผู้ยิ่งใหญ่แห่งการปกครอง
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน - โครงการ
รวมเบิกงบประมาณทั้งสิ้น 2,798,486.61 บาท
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560 (รอบดำเนินการ เมษายน 2560 - กันยายน 2560)
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | โครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ
| ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว |  | ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | ที่มีการยกเลิก |  | ที่มีการเพิ่มเติม |  | ทั้งหมด
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ด้านการบริหารและการบริหาร | 3 | 14.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 100
2. ด้านการส่งเสริมและการพัฒนา | 10 | 31.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 100
คุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 9.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 100
4. ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบ | 1 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 100
ชุมชน/สังคม
5. ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลป | 4 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 100
วัฒนธรรมและประเพณีฯ
6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 16.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 100
สิ่งแวดล้อม
รวม | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100
6. โครงการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 2560 (รอบดำเนินการ เมษายน 2560 - กันยายน 2560)
ด้านการบริหารและการบริการ จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 497,000 บาท
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ อบต. |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 9,900 บาท
3. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 30,000 บาท
ของ อปท.และศูนย์ประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 10 โครงการ
1. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนฯ |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 51,000 บาท
2. โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 156,500 บาท
3. โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมกองทุนสุขภาพ |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 42,732 บาท
4. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 28,110 บาท
5. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 30,000 บาท
6. โครงการให้ความรู้แก่เกษตรกร |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 68,705 บาท
7. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 35,200 บาท
8. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบางปะหัน |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 10,000 บาท
9. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 20,000 บาท
10. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 67,813.70 บาท
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 226,306 บาท
ของ อบต.บางปะหัน
2. โครงการสนับสนุนการกำจัดวัชพืชน้ำใน อบต.บางปะหัน |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 320,000 บาท
ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 โครงการ
1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 1,640,000 บาท
ทางไกลอัตโนมัติภายในหมู่บ้าน 1-6 ตำบลบางปะหัน
ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ
1. โครงการจัดพิธีวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ฯ |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 277,000 บาท
2. โครงการแห่เทียนพรรษาเข้าวัดฟังธรรม |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 174,000 บาท
3. โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 20,000 บาท
4. โครงการกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 70,000 บาท
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ
1. โครงการเช่าบ่อ-กำจัดขยะในพื้นที่ |  |  |  |  | เบิกงบประมาณ 115,560 บาท
รวมเบิกงบประมาณทั้งสิ้น 3,889,826.70 บาท

## 6. การเบิกจ่ายงบ
6. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560
โครงการในแผนดำเนินการทั้งหมด 100 โครงการ
อนุมัติงบประมาณ 66 โครงการ
ดำเนินโครงการสำเร็จ 38 โครงการ
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  | จำนวนโครงการที่อนุมัติ |  | โครงการที่ดำเนินการเสร็จ |  | รวม/เบิกจ่าย
|  | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
1. ด้านการบริหารและการบริการ |  | 14 | 13.86 | 11 | 16.67 | 6 | 15.79 | 629512.56 | 8.03
2. ด้านส่งเสริมและการพัฒนา |  | 32 | 31.68 | 27 | 40.91 | 19 | 50 | 3921850.01 | 50
คุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  | 22 | 21.78 | 11 | 16.67 | 4 | 10.53 | 731306 | 9.32
4. ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบ |  | 14 | 13.86 | 9 | 13.64 | 2 | 5.26 | 1690000 | 21.54
ชุมชน/สังคม
5. ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลป |  | 12 | 12.87 | 7 | 10.61 | 6 | 15.79 | 756000 | 9.64
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร |  | 6 | 5.94 | 1 | 1.52 | 1 | 2.63 | 115560 | 1.47
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
รวม |  | 100 |  | 66 |  | 38 |  | 7844228.57

## ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2560
โครงการ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
|  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | งบประมาณ
|  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่ายไป
โครงการก่อสร้างประปา |  | √ | - | - | - | 2723900
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1 | ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน
2 | งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
3 | ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

## แบบที่ 3 แบบประเมินการดำเนินงาน
แบบที่ 3 | แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : | แบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางปะหัน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มีระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปี
งบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน 20 ธันวาคม 2560
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ
|  | ตามแผนพัฒนา 3 ปี | ที่ปฏิบัติได้ในปี
|  | พ.ศ. 2560 - 2562 | พ.ศ. 2560
1. ด้านการบริหารและการบริการ
2. ด้านส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนฯ
5. ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
รวม
คิดเป็นร้อยละ

## 4. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ส่วนที่ 3 | ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
ประเด็น |  | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | 10.8 | 85.7 | 3.5
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  | 8.14 | 78.57 | 13.29
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | 10.61 | 71.43 | 17.88
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ |  | 14.29 | 59.71 | 25
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ |  | 25 | 32.14 | 42.85
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | 3.57 | 82.14 | 14.28
7. การดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | 7.14 | 60.71 | 10
8. มีการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน |  | 14.29 | 60.71 | 7.14
9. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ |  | 25 | 69.86 | 5.14
ภาพรวม |  | 13.09 | 66.85 | 20.05

## 5. ผลการดำเนินงานแต่ละยุทธฯ
5. ผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารและการบริการ
- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.2
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.6
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.5
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 6.48
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ | 7.1
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.3
| 7. การดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.2
| 9. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ | 8.5
| ภาพรวม | 7.4

## การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก |  | หน่วย | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด
โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น |  | ครั้ง | - | 1 | +1
- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
..............................................................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ 2 | ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- | ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น |  |  |  | คะแนนความพึงพอใจ
( เด็ม 10 คะแนน )
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | 8.28
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | 7.05
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | 7.5
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนรับทราบ |  |  |  | 6.2
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ |  |  |  | 7.59
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  | 7.11 |  | 58.88
7. ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  | 6.75 |  | 7.36
8. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ |  |  |  | 8.4
ภาพรวม |  |  |  | 7.36
- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก |  | หน่วย | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ |  | ครั้ง | - | 1 | +1
2. โครงการวันสงกรานต์ |  | ครั้ง | - | 1 | +1
3. โครงการสานวัฒนธรรม นำชีวิต น้อมจิตระลึกฯ |  | ครั้ง | - | 1 | +1
4. โครงการวันแม่แห่งชาติ |  | ครั้ง | - | 1 | +1
5. โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน |  | ครั้ง | - | 1 | +1
6. โครงการช่วยเหลือผู้ไร้ยาก |  | ครั้ง | - | 1 | +1
7. โครงการทำดีถวายพ่อ |  | ครั้ง | - | 1 | +1
- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน .................................................................................................................................

## ยศ3 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- | ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น |  |  |  |  | คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  | 8.05
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  | 7.6
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  | 8
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ |  |  |  |  | 6.5
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ |  |  |  |  | 7.45
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  | 7.7
7. การดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |  | 8.73
8. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ |  |  |  |  | 8.5 |  | 62.53
ภาพรวม |  |  |  |  | 7.8 |  | 7.8163
- | การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก |  | หน่วย | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) |  | เพิ่ม/ลด
1. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กในเขต อบต. บางปะหัน |  | ครั้ง | - | 1 |  | +1
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.บางปะหัน |  | ครั้ง | - | 1 |  | +1
3. โครงการซ่อมแวฒระบบประปาบาดาลของ อบต. บางปะหัน |  | ครั้ง | - | 1 |  | +1
- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................